工程变更与签证协同 AI 试点

设计方案

远筑工程 · 一个施工分区试点

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 方案版本 | V1.0（待评审） |
| 依据材料 | 01-业务需求发现报告（34/36 条事实）、02-行业分析报告 |
| 配套图纸 | 03-现状流程图、04-数智化转型后流程图 |
| 配套报价 | 06-报价单.xlsx |
| 重要声明 | 本方案中的需求均为待验证假设，阈值与时限须经现场核实后方可生效 |

# 一、项目背景与目标

远筑工程在「工程变更与签证协同」上投入大量人力，最典型的一线失败是：设计新图已上传文档库，但没有人做交底，现场仍按旧图施工。管理层希望借助 AI 改善，但尚未确定优先环节、验收标准与权限边界。

访谈给出的业务目标与验收口径如下（均为管理层口头提出，尚无书面基线）：

| 目标 / 口径 | 现状基线 | 目标值 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更确认周期 | 平均 12 天 | 6 天 | 建筑-001 |
| 月度返工损失 | 45 万元 / 月 | 减少 30% | 建筑-001 |
| 版本错误提示召回 | 无（无提示机制） | 100% | 建筑-003 |
| 签证依据完整率 | 无（口径未统一） | 95% | 建筑-003 |
| 试点范围 | — | 一个施工分区；先历史资料回放，再小范围并行试点 | 建筑-003 · 建筑-021 |

关键前提：各节点耗时目前「尚未分别计量」（建筑-002）。没有基线就无法判断 6 天目标是否可达，也无法定位瓶颈在澄清、审批还是交底。因此本方案把「基线计量」列为 P0 阶段的第一项工作，而不是上线后再补。

# 二、四条不可妥协的设计原则

| 原则 | 含义 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 不代签 | 系统只做版本核对与变更追踪，不代签设计或合同文件，不自动批准变更、不签署工程量 | 建筑-021 · 建筑-012 |
| 依据可溯 | 每条建议必须能追溯到资料版本、条款或合同依据与时间；没有依据的建议不输出 | 建筑-033 |
| 人工兜底 | 结构安全与设计变更必须由合格人员审核，本场景不做专业计算；AI 建议不得作为质量安全判定依据 | 建筑-013 |
| 只读优先 | 首期只做只读查询与提醒，不做跨系统状态同步；状态同步留待口径与责任人确认后再议 | 建筑-021 · 建筑-010 |

# 三、总体架构

方案采用五层结构，智能体只出现在「读、比、提示、阻断」四类动作上，审批、签核、结算始终由人工完成。

| 层 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | 现场终端（草稿暂存 + 最后同步时间）、Web 工作台、消息提醒 | 高峰期离场补录不得丢数据（建筑-022）；不新增现场硬件依赖 |
| 智能体层 | M1 版本核对、M2 依据与授权链预检、M3 计量口径归一 | 全部为只读动作；输出必附依据引用与版本 |
| 规则中枢层 | 变更计量规则、合同口径、定额与市场价版本化存储与选版 | 按生效日期与适用范围选版本；规则冲突时附两个版本交质量安全负责人，不自行合并（建筑-026） |
| 溯源与留痕层 | 字段级来源标签 + 全链路留痕 | 保留业务编号、资料版本、事实引用、建议结果、人工改动与签核人（建筑-033） |
| 集成适配层 | BIM 文档库、项目管理平台、造价软件的只读适配器 | 三套系统账号权限独立、无统一视图（建筑-010）；首期只读，不做状态同步 |

# 四、功能模块与需求映射

| 模块 | 功能 | 对应需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 基线计量 | 按六节点分别记录发起、等待、处理、退回时间，形成基线分布 | REQ-3 | P0 |
| M1 版本核对 | 自动比对图纸版本与交底状态，检出不一致时提示并推送交底提醒 | REQ-1 | P0 |
| M2 依据预检 | 提交前校验主编号、事件时间、版本字段，判定依据与授权链是否完整 | REQ-2 | P0 |
| M3 口径归一 | 现场完成量 / 签证有效量 / 审批版核价三套口径按规则映射，定位差异字段 | REQ-3 | P1 |
| M4 阻断与转办 | 缺依据、缺签、版本冲突或关键系统不可用时阻断提交并转人工，标注触发原因、接手人、确认时间 | REQ-2 | P0 |
| M5 只读集成 | 三系统只读字段接入，标注快照时效与故障降级规则 | REQ-5 | P1 |
| M6 留痕归档 | 全链路留痕与审计视图，支持仅凭留痕重建处理链 | REQ-6 | P2 |
| M7 人工修复队列 | 图纸编码不统一、发生日与确认日混用的歧义记录进队列，人工修复后再入自动链路 | REQ-4 | P1 |

# 五、关键设计决策（含明确不做的事）

先只读，后写。 版本核对与缺依据提示属于可回退的低不可逆风险动作；一旦要求跨系统状态同步，主数据源与单号关联规则未定，方案无法承诺（REQ-5）。

阻断，而不是提示。 「只提示不锁定会被绕过，缺签变更仍会流入现场」，这是质量安全负责人的明确意见（建筑-032）。因此 M4 采用硬阻断。

不做自动审批与自动计价。 结构安全与设计变更必须由合格人员审核（建筑-013）；计价规则冲突时须附两个版本交质量安全负责人，不自行合并或选较宽松条款（建筑-026）。

规则必须版本化。 GB/T 50500-2024 已自 2025-09-01 实施并删除原「工程签证」条款，若系统固化旧分类，上线即与现行规则冲突。规则中枢需支持生效期、起草与审批分离、变更审计。

先建人工修复队列再谈自动推荐。 图纸编码不统一、发生日与确认日混用会污染自动推荐结果（REQ-4），歧义记录必须先经人工修复。

# 六、数据口径与字段规范

| 字段组 | 规范 | 待确认 |
| --- | --- | --- |
| 主编号 | 变更单号由统一入口生成，跨 BIM 库 / 项目平台 / 造价软件保持一致 | 主数据源与单号关联规则由谁拍板 |
| 事件时间 | 严格区分发生日、确认日、录入日三个时间，禁止混用 | 统计周期与排除规则由谁定（建筑-034） |
| 版本字段 | 图纸版本号 + 交底状态 + 生效时间三者同时记录 | 交底完成的判定标准 |
| 计量口径 | 现场按施工完成计量、造价按签证有效计量、业主按审批版核价，三套并存并保留映射关系 | 审批版优先是否已有书面约定（建筑-016 / 034） |
| 来源标签 | 每个字段标注来源：系统字段 / 现场照片 / 人工确认 / 模型推断 | 模型推断字段的复核责任人与复核方式 |

# 七、权限矩阵

| 角色 | 查看 | 提交 | 预检 | 阻断放行 | 专业签核 | 审批 | 归档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工员 | ● | ● | — | — | — | — | — |
| 造价工程师 | ● | ● | ● | ○ | — | — | ○ |
| 项目经理 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| 质量安全负责人 | ● | — | ● | ● | ● | — | ● |
| 工程平台工程师 | ● | — | ● | ○ | — | — | ● |
| 业主项目代表 | ● | ○ | — | — | — | ● | ○ |

● 可执行　○ 可发起 / 需他人确认　— 不可执行。最终权限清单须由质量安全负责人签署（建筑-033 相关追问）。

# 八、验收指标与停止条件

| 类别 | 指标 | 判定方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 版本错误提示召回 100% | 历史资料回放，人工标注版本错误样本后比对 | 口径已定，阈值待现场确认 |
| 效果 | 签证依据完整率 95% | 先固定分母（单据数 / 字段数）、排除规则与统计周期 | 口径未定，须先统一（REQ-3） |
| 效率 | 变更确认周期 12 天 → 6 天 | 按六节点分别计量，不以总天数单点判断 | 基线缺失，须先补（建筑-002） |
| 安全 | 被阻断单据数与人工接手确认时长 | 分区试点统计 | 待试点 |
| 停止 | 误报率超阈值 / 连续多单误阻断 / 接口中断超时 | 触及即暂停并复盘 | 阈值待定 |

# 九、实施计划

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 诊断与基线 | 2 周 | 六节点耗时基线计量；字段与主编号盘点；书面 Brief 与预算确认 | 基线报告、字段清单 |
| P1 只读 MVP | 6 周 | M0 + M1 + M2 + M7；历史资料回放验证 | 只读版系统、回放验证报告 |
| P2 阻断与集成 | 6 周 | M4 + M5 + M3；跨系统只读接入与故障降级 | 阻断版系统、集成清单 |
| P3 试点与验收 | 4 周 | M6；单分区并行试点；验收与运营交接 | 验收报告、运维手册 |

# 十、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 基线数据缺失，6 天目标无法验证 | 验收无依据，试点结论不可信 | P0 阶段先补基线；验收改按节点耗时下降判定 |
| 图纸编码与日期口径长期不统一 | 自动推荐被污染，反而增加返工 | 先建人工修复队列，歧义记录不进自动链路 |
| 跨系统接口能力不足或延迟过高 | 版本比对结果滞后，现场不信任 | 标注快照时效；接口中断时降级为人工核对，不静默给出结果 |
| 规则变更（新清单口径调整） | 系统按旧口径运行，与现行规则冲突 | 规则中枢版本化，按生效日期选版，保留历史版本可追溯 |
| AI 建议被当作专业判定依据 | 质量安全合规风险 | 界面与输出强制标注「建议」；签核动作不可由系统代劳 |

# 十一、既有资产复用说明

本方案不是从零建设。下列四项内核已在「青禾报销助手」项目中实现并通过验证（内控护栏 12/12、端到端 21/21），可直接迁移到本场景，从而缩短 P1 周期、降低试错成本：

| 可复用内核 | 原场景作用 | 本场景对应 |
| --- | --- | --- |
| 规则中枢（版本化 + 已发布不可变 + 起草与审批分离 + 变更审计） | 报销制度版本管理与发布 | 变更计量规则、合同口径与定额版本管理 |
| 字段级溯源标签 | 区分票据字段来自 XML、OCR、模型推断还是人工确认 | 区分字段来自系统、现场照片、模型推断还是人工确认 |
| 硬阻断闸门 | 业务事实未经财务复核即拒绝进入付款 | 缺依据 / 缺签 / 版本冲突即拒绝提交 |
| 权限与身份隔离 | 越权查询返回「查无此单」，不泄露单据存在性 | 按角色约束查看、提交、签核、审批权限 |

复用部分的工程量已在报价单中按「内核迁移」单列，未重复计入新建工作量。