## 报价单
远筑工程 · 工程变更与签证协同 AI 试点
项目报价单
报价单号 | QH-FDE-2026-001
报价日期 | 2026-10-30
有效期 | 自报价日起 30 日
币种 | 人民币（元）
试点范围 | 一个施工分区（历史资料回放 + 并行试点）
序号 | 工作项 | 角色 | 人天 | 单价（元/人天） | 小计（元）
1 | 【P0 诊断与基线】业务诊断与访谈复盘 | 解决方案架构师 | 6 | 3500 | 21000
2 | 【P0 诊断与基线】六节点耗时基线计量设计 | 产品经理 | 8 | 2500 | 20000
3 | 【P0 诊断与基线】字段与主编号盘点 | 数据 / 集成工程师 | 6 | 2500 | 15000
4 | 【P0 诊断与基线】项目管理 | 项目经理 | 3 | 2500 | 7500
5 | 【P1 只读 MVP】内核迁移：规则中枢（版本化 + 审批分离 + 变更审计） | 内核迁移工程师 | 10 | 2800 | 28000
6 | 【P1 只读 MVP】内核迁移：溯源标签与硬阻断闸门 | 内核迁移工程师 | 8 | 2800 | 22400
7 | 【P1 只读 MVP】M1 版本核对与交底提示智能体 | AI / 后端工程师 | 18 | 2800 | 50400
8 | 【P1 只读 MVP】M2 依据与授权链预检智能体 | AI / 后端工程师 | 16 | 2800 | 44800
9 | 【P1 只读 MVP】M7 人工修复队列与歧义处理 | 数据 / 集成工程师 | 12 | 2500 | 30000
10 | 【P1 只读 MVP】现场终端草稿暂存与最后同步时间 | 数据 / 集成工程师 | 8 | 2500 | 20000
11 | 【P1 只读 MVP】产品与交互设计 | 产品经理 | 10 | 2500 | 25000
12 | 【P1 只读 MVP】测试与回放验证 | 测试工程师 | 10 | 1800 | 18000
13 | 【P1 只读 MVP】项目管理 | 项目经理 | 6 | 2500 | 15000
14 | 【P2 阻断与集成】M4 阻断提交与人工转办 | AI / 后端工程师 | 14 | 2800 | 39200
15 | 【P2 阻断与集成】M5 跨系统只读集成（BIM 库 / 项目平台 / 造价软件） | 数据 / 集成工程师 | 20 | 2500 | 50000
16 | 【P2 阻断与集成】M3 计量口径归一与差异定位 | AI / 后端工程师 | 12 | 2800 | 33600
17 | 【P2 阻断与集成】快照时效与故障降级规则 | 数据 / 集成工程师 | 8 | 2500 | 20000
18 | 【P2 阻断与集成】产品与交互设计 | 产品经理 | 8 | 2500 | 20000
19 | 【P2 阻断与集成】测试 | 测试工程师 | 12 | 1800 | 21600
20 | 【P2 阻断与集成】项目管理 | 项目经理 | 6 | 2500 | 15000
21 | 【P3 试点与验收】M6 留痕归档与审计视图 | AI / 后端工程师 | 12 | 2800 | 33600
22 | 【P3 试点与验收】历史资料回放与试点验证 | 测试工程师 | 8 | 1800 | 14400
23 | 【P3 试点与验收】分区试点支持与验收 | 产品经理 | 8 | 2500 | 20000
24 | 【P3 试点与验收】运维手册与运营交接 | 解决方案架构师 | 6 | 3500 | 21000
25 | 【P3 试点与验收】项目管理 | 项目经理 | 8 | 2500 | 20000
| 人力费用小计 |  | 243 |  | 625500
非人力费用
| 云资源与大模型调用（18 周 · 单分区估算） |  |  |  | 45000
| 差旅与现场支持 |  |  |  | 30000
| 培训与宣贯 |  |  |  | 15000
| 非人力费用小计 |  |  |  | 90000
| 费用合计（不含税） |  |  |  | 715500
| 首个分区试点优惠（-10%） |  |  |  | -71550
| 增值税（6%） |  |  |  | 38637
| 报价总计 |  |  |  | 682587
付款节奏
| 合同签订后 5 个工作日内 | 30% |  |  | 204776
| P1 只读 MVP 验收通过后 | 40% |  |  | 273035
| P3 试点验收与交接完成后 | 30% |  |  | 204776
本报价不含以下项目
· BIM 建模、模型重建与工程量重新计算服务
· 第三方系统 License 费用，以及 BIM 文档库 / 项目管理平台 / 造价软件的接口改造费用
· 现场硬件、网络与终端采购
· 数据脱敏规则与留痕保留期限的制定（由甲方制度部门确定，平台只执行）
· 质量与安全专业判定服务（AI 建议不得作为判定依据，须由具备资格的人员签核）
报价假设条件
· 试点范围为一个施工分区，先做历史资料回放，再做小范围并行试点，不直接替换现有业务
· 甲方指定接口人与业务负责人，评审反馈不超过 3 个工作日，否则工期顺延
· 三套系统需提供只读接口或导出能力；如需接口改造，另行评估报价
· 大模型调用量按 18 周、单分区规模估算，超出部分按实际用量结算
· 各节点耗时基线由双方在 P0 阶段共同采集；基线缺失将导致 6 天目标无法验收
· 本报价基于合成场景访谈所得需求假设，正式合同前须完成现场核实与基线确认

## 角色单价表
角色 | 单价（元 / 人天）
解决方案架构师 | 3500
产品经理 | 2500
AI / 后端工程师 | 2800
数据 / 集成工程师 | 2500
内核迁移工程师 | 2800
测试工程师 | 1800
项目经理 | 2500